## 5W2H
Plano de Ação 5W2H
Data da criação do plano: | 2023-03-13
Data da revisão do plano: | 2023-05-10
Data da entrega do plano: | 2023-06-12
O que | Como | Quem | Início | Fim | Por que | Situação Atual
Conversa com Professor Rubens | Organizar projeto | GrossiLog | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Levantamendos fundamentais da API | Concluído
Criar logo para empresa | App Canva | Jonathan | 2023-03-14 | 2023-03-15 | Obrigatoriedade da logo da empresa | Concluído
Identificacão dos principais cadeias produtivas da RMVALE | Pesquisa/internet | Caliel /Paulo | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Cadeias produtivas | Concluído
Identificação dos principais produtos de importados e exportados | Pesquisa/internet | Jocemar/Jonathan/Isabela | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Importação e Exportação | Concluído
Mapa regional indicando os pólos geradores de demanda e produção por cadeias produtivas | Pesquisa/internet | Ana/João | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Mapear os pólos geradores de demanda | Concluído
Divisão das pesquisas | Reunião com o grupo | Grupo | 2023-03-16 | 2023-03-18 | Divisão de tarefas | Concluído
Elaborar perguntas para o cliente | Desenvolver pelo word | Ana | 2023-03-18 | 2023-03-27 | Esclarecer dúvidas | Concluído
Reunião com prof Rubens | Organização do projeto | Grupo | 2023-03-23 | 2023-03-23 | Auxiliar na visão do grupo | Concluído
Elaboração do protótipo de Dashboard | Construção do projeto | Jonathan | 2023-03-24 |  | Iniciar e concluir a construção do projeto | Concluído
Montagem do relatório | Pegar o modelo pelo siga | Ana e Isabela | 2023-03-24 | 2023-03-31 | Construção da primeira parte do relatório | Concluído
Apresentação para o prof Rubens | Apresentação mais detalhada | Grupo |  |  | Analizar os pontos do projeto que precisam de alteração e observações sobre o que foi montado | Concluído
Apresentação para o cliente Sprint 1 | Power BI | Grupo | 2023-03-16 | 2023-04-03 | Apresentar para o cliente o que o grupo desenvolveu | Concluído
Apresentar para o grupo o que foi feito no protótipo de Dashboard | Reunião com o grupo | Jonathan | 2023-03-28 | 2023-03-29 | Compartilhar o conhecimento e habilidades desenvolvidas dentro do app | Concluído
Auxílio na elaboração do Dashboard | Junção de pesquisas feitas pelo grupo | Jocemar/João Gabriel | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Elaborar Dashboard baseado nos dados pesquisados pelo grupo | Concluído
Reunião com prof Rubens | Conversa com o Scrum Master e PO | Jonathan/Ana (ana nao compareceu) | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Auxiliar na planejamento e elaboração do trabalho | Concluído
Elaborar perguntas para o cliente | Desenvolver pelo word | Isabela e Ana | 2023-03-29 | 2023-03-31 | Esclarecer dúvidas | Concluído
Levantamento mensal de importação e exportação das principais cidades 2021 e 2022 | Busca de dados pelo comex e planilha pelo excel | Ana | 2023-03-23 | 2023-03-31 | Estruturar o trabalho | Concluído
Auxílio na elaboração do Dashboard | Junção de pesquisas feitas pelo grupo | João Gabriel/ana/Jonathan | 2023-03-30 | 2023-03-31 | Elaborar Dashboard baseado nos dados pesquisados pelo grupo | Concluído
Coleta de dados dos principais pólos | Comex stat | João/Ana/Jonathan | 2023-03-30 | 2023-03-31 | Complemento de dados para o Dash board | Concluído
Desistência da responsabilidade de Scrum Master | WhatsApp | Jonathan | 2023-04-13 | 2023-04-13 | Divergências com o Grupo | Concluído
Aderir o desenvolvimento do 5W2H após desistência do Scrum Master | Excel | Ana | 2023-05-11 | 2023-06-19 | Para garantir atualizações sobre o grupo/projeto | Concluído
Elaborar perguntas para o cliente | Word | Grupo | 2023-04-03 | 2023-04-11 | Esclarecimento de dúvidas | Concluído
Conferir perguntas com a Lindinha | Apresentação das perguntas | Ana | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Correção de possíveis erros | Concluído
Envio do E-mail para o cliente | E-mail | Ana | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Desenvolvimento do projeto | Concluído
Envio do E-mail de respostas do cliente para o Rubens | E-mail | Ana | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Acompanhamento do contato empresa x cliente | Concluído
Elaborar perguntas para o cliente | Word | Ana/Caliel/João/Isabela/Jocemar | 2023-04-12 | 2023-04-14 | Esclarecimento de dúvidas | Concluído
Conferir perguntas com a Lindinha | Apresentação das perguntas | Ana | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Correção de possíveis erros | Concluído
Envio do E-mail para o cliente | E-mail | Ana | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Desenvolvimento do projeto | Concluído
Desenvolvimento do relatório Sprint 2 | Word | Isabela | 2023-04-14 | 2023-04-23 | Complemento até a apresentação final | Concluído
Envio do E-mail de respostas do cliente para o Rubens | E-mail | Ana | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Acompanhamento do contato empresa x cliente | Concluído
Desenvolvimento Dashboard Sprint 2 | Excel e Power BI | João/ Jonathan/ Jocemar | 2023-04-14 | 2023-04-20 | Montagem da Sprint 2 | Concluído
Apresentação para o cliente Sprint 2 | Apresentação para o cliente | Grupo | 2023-04-03 | 2023-04-24 | Apresentar para o cliente o que o grupo desenvolveu | Concluído
Desistência de um integrante | Pessoal | Paulo | 2023-04-24 | 2023-04-24 | Não se identificou com o curso | Concluído
Conferição do relatório com a Prof Lindinha | Apresentação do relatório | Isabela | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Correção de possíveis erros | Concluído
Troca de Scrum Master | Reunião com o Rubens | Grupo | 2023-04-11 | 2023-04-11 | Dificuldade com a responsabilidade do integrante anterior | Concluído
Novo Scrum Master é definido | Reunião com o Rubens | João | 2023-04-11 | 2023-04-11 | Maior compatibilidade com a responsabilidade de Scrum Master | Concluído
Criar o Swot da empresa | Power point e Word | Jocemar/João/Caliel/Ana | 2023-04-14 | 2023-05-29 | Adquirir conhecimento sobre a cadeia produtiva escolhida | Concluído
Reunião com prof Rubens | Reunião com o Rubens | Grupo | 2023-04-20 | 2023-04-20 | Esclarecimento de dúvidas | Concluído
Análise das principais cadeias produtivas nas principais cidades | Excel | Jocemar/ Caliel/ João e Ana | 2023-04-26 | 2023-04-26 | Escolha de empresa para desenvolvimento da Sprint 3 | Concluído
Início da utilização do GitHub | GitHub | Grupo | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Adiantamento do projeto | Concluído
Envio dos motivos das distribuições das notas para o Rubens | Teams | Grupo | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Análise das opiniões do grupo | Concluído
Desenvolvimento das perguntas para o cliente | E-mail | Grupo | 2023-05-05 | 2023-05-12 | Desenvolvimento do projeto | Concluído
Planejamento do desenvolvimeto da Sprint 3 | WhatsApp | João | 2023-05-07 | 2023-05-07 | Melhor andamento do projeto | Concluído
Escolha da empresa que estudaremos a cadeia produtiva | Votação | Grupo | 2023-05-08 | 2023-05-08 | Para dar início ao objetivo do projeto | Concluído
Conferir perguntas com a Lindinha | Apresentação das perguntas | Ana | 2023-05-08 | 2023-05-15 | Correção de possíveis erros | Concluído
Relação de dados de importação e exportação- Heineken | Power BI | Ana/ Jocemar/ João/ Caliel/ Jonathan | 2023-05-12 | 2023-05-16 | Desenvolvimento do projeto | Concluído
Envio do E-mail para o cliente | E-mail | Ana | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Desenvolvimento do projeto | Concluído
Criação das perguntas para o contato com funcionário da Heineken | Intermedio do Rubens | Grupo | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Adquirir informações específicas sobre a Heineken | Concluído
Atualização GitHub | GitHub | João/ Ana |  |  | Adiantamento do projeto | Concluído
Desistência de um integrante | Pessoal | Isabela | 2023-05-23 | 2023-05-23 | Não se identificou com o curso | Concluído
Integrante adere as tarefas do integrante desistente | Reunião com o grupo | Jonathan | 2023-05-23 | 2023-03-23 | Organização das tarefas do grupo | Concluído
Apresentação da cadeia produtiva/ abastecimento para o Rubens | Reunião com o Rubens | Grupo | 2023-05-29 | 2023-06-12 | Correção para apresentação ao cliente | Concluído
Início do relatório Sprint 3 | Word | Jonathan | 2023-05-23 | 2023-03-23 | Desenvolvimento do projeto | Concluído
Envio do relatório atualizado | WhatsApp | Jonathan | 2023-05-23 | 2023-05-23 | Conferir possiveis alterações | Concluído
Reunião Scrum Master e P.O | Reunião | João/Ana | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Alinhamento dos dados do projeto | Concluído
Mudança do Dashboard | Power BI | João/ Ana | 2023-05-28 | 2023-06-08 | Adicionar o processo da criação do produto | Concluído
Melhoria no relatório Sprint 4 | Word | Jonathan | 2023-06-01 | 2023-06-08 | Adição de novas informações | Concluído
Reunião Scrum Master e P.O | Reunião | João/Ana | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Alinhamento dos dados do projeto | Concluído