## 5W2H
Plano de Ação 5W2H
Data da criação do plano: | 2023-03-13
Data da revisão do plano: | 2023-03-31
Data da entrega do plano: | 2023-04-03
O que | Como | Quem | Quando |  | Por que | Situação Atual
|  |  | Início | Fim
Conversa com Professor Rubens | Organizar projeto | ViaLog | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Levantamendos fundamentais do PI | Concluído
criara logo para empresa | app canva | Jonathan | 2023-03-14 | 2023-03-15 | necessita do logo da empresa | concluído
Identifiacão dos principais cadeias produtivas da RMVALE | Pesquisa/internet | Caliel /Paulo | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Cadeias produtivas | Concluído
Identifição dos principais produtos de importados e exportados | Pesquisa/internet | Jocemar/Jonathan/Isabela | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Importação e Exportanção | Concluído ( feito por jonathan)
Mapa regional indicando os pólos geradores de demanda e produção por cadeias produtivas | Pesquisa/internet | Ana Júlia/João | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Mapear os pólos geradores de demanda | concluído
divisão das pesquisas | Reunião com o grupo | Grupo | 2023-03-16 | 2023-03-18 | divisão de tarefas | concluído
Elaborar perguntas para o cliente | desenvolver pelo word | Ana Júlia | 2023-03-18 | 2023-03-27 | Esclarecer dúvidas | nao concluído
Reunião com prof Rubens | Organização do projeto | Grupo | 2023-03-23 | 2023-03-23 | Auxiliar na visão do grupo | Concluído
Elaboração do protótipo de Dashboard | Construção do projeto | Jonathan | 2023-03-24 |  | Iniciar e concluir a construção do projeto | Desenvolvendo
Montagem do relatório | Pegar o modelo pelo siga | Ana e Isabela | 2023-03-24 | 2023-03-31 | Construção da primeira parte do relatório | Densenvolvendo
Apresentação para o prof Rubens | Apresentação mais detalhada | Grupo |  |  | Analizar os ponto do projeto que precisam de alteração e observações sobre o que foi montado | desenvolvendo
Apresentação para o cliente (marcos) | Apresentar para o cliente | Grupo | 2023-03-16 | 2023-04-03 | Apresentar para o cliente o que o grupo desenvolveu | Desenvolvendo
Apresentar para o grupo o que foi feito no protótipo de Dashboard | Reunião com o grupo | Jonathan | 2023-03-28 | 2023-03-29 | Compartilhar o conhecimento e habilidades desenvolvidas dentro do app | Concluído
Auxílio na elaboração do Dashboard | Junção de pesquisas feitas pelo grupo | Jocemar/João Gabriel | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Elaborar Dashboard baseado nos dados pesquisados pelo grupo | Não concluído
reunião com prof Rubens | conversa com o Scrum Master e PO | Jonathan/Ana (ana nao compareceu) | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Auxiliar na planejamentoe elaboração do trabalho | Concluído
Elaborar perguntas para o cliente | desenvolver pelo word | Isabela e ana | 2023-03-29 | 2023-03-31 | Esclarecer dúvidas | concluido
levantamento mensal de importação e exportação das principais cidades 2021 e 2022 | busca de dados pelo comex e planilha pelo excel | ana | 2023-03-23 | 2023-03-31 | estruturar o trabalho | Concluído
Auxílio na elaboração do Dashboard | Junção de pesquisas feitas pelo grupo | João Gabriel/ana/Jonathan | 2023-03-30 | 2023-03-31 | Elaborar Dashboard baseado nos dados pesquisados pelo grupo | Desenvolvendo
Coleta de dados dos principais polos | Comex stat | João/ana/Jonathan | 2023-03-30 | 2023-03-31 | Complemento de dados para o Dash board | Desenvolvendo